## Master Plan
Dự án: WEBSITE QUẢN LÝ MUA BÁN VÀ CHECK GIÁ THẺ BÀI TCG
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Đặng Thành Trung |  |  |  |  | Project Start: | Mon, 7/6/2026
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 5
Stt | Công việc | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch | Kế hoạch | Kế hoạch | 6 Jul '26 | 13 Jul '26 | 20 Jul '26 | 27 Jul '26 | 3 Aug '26
[8 empty] | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
I | Khởi tạo dự án |  |  | 100%
1 | Khởi động dự án | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 1 | x
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 1 | x
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 1 | x
4 | Ký kết hợp đồng | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 1 | x
5 | Kick-off dự án | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 | x | x
II | Phân tích thiết kế hệ thống |  |  | 100%
1 | Lập kế hoạch dự án | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 1 |  | x
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 1 |  | x
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 1 |  | x
4 | Thiết kế các module chức năng | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 1 |  | x
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 1 |  | x | x
III | Triển khai và phát triển hệ thống |  |  | 100%
1 | Quản trị hệ thống | BM CNPM | C.TY YYY | 100%
1.1 | Đăng nhập hệ thống | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 1 |  |  | x
| + Đăng nhập/đăng xuất | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 1 |  |  | x
1.2 | Quản lý tài khoản | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-26 | 1 |  |  | x
| + Xem thông tin tài khoản | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1 |  |  | x
| + Đổi mật khẩu (OTP qua Gmail) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-24 | 2026-07-26 | 1 |  |  | x
1.3 | Quản lý thẻ bài & Đồng bộ API (Pokemon/Yugioh) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 1 |  |  | x | x
1.4 | Chợ mua bán (Marketplace) & Tìm kiếm | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 1 |  |  |  | x
1.5 | Hệ thống Đấu giá (Auctions & Bidding) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 1 |  |  |  | x | x
1.6 | Giỏ hàng & Thanh toán (Cart & Orders) | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-08-02 | 2026-08-07 | 1 |  |  |  | x | x
1.7 | Bộ sưu tập (Collections) & Cảnh báo giá | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 1 |  |  |  |  | x
1.8 | Kênh người bán & Admin Dashboard | BM CNPM | C.TY YYY | 100% | 2026-08-06 | 2026-08-09 | 1 |  |  |  |  | x