## Price
Công ty: Bộ môn CNPM |  |  | Từ ngày: 6/7/2026
Dự án: WEBSITE QUẢN LÝ MUA BÁN VÀ CHECK GIÁ THẺ BÀI TCG |  |  | Đến ngày: 9/8/2026
Khách hàng: CÔNG TY YYY
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (Ngày) | Effort (MD) | Giá tiền (VNĐ) | Comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ |  | 27 | 27 | 40500000 | Đã hoàn thành
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án tổng thể | 2 | 2 | 3000000 | Đã hoàn thành
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn | 10 | 10 | 15000000 | Đã hoàn thành
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | 5 | 5 | 7500000 | Đã hoàn thành
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master | 5 | 5 | 7500000 | Đã hoàn thành
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế, dự kiến 20 màn hình. | 5 | 5 | 7500000 | Đã hoàn thành
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG |  | 42 | 42 | 63000000 | Đã hoàn thành
1 | Quản trị hệ thống | Quản lý tài khoản và phân quyền | 7 | 7 | 10500000 | Đã hoàn thành
1.1 | Đăng nhập hệ thống | Đăng nhập bảo mật với Spring Security & OAuth2 (Google) | 3 | 3 | 4500000 | Đã hoàn thành
| + Đăng nhập/đăng xuất | Cơ chế lưu session và phân quyền người dùng | 1 | 1 | 1500000 | Đã hoàn thành
1.2 | Quản lý tài khoản | Chỉnh sửa thông tin cá nhân và mật khẩu | 4 | 4 | 6000000 | Đã hoàn thành
| + Xem thông tin tài khoản | Trang cá nhân của user | 1 | 1 | 1500000 | Đã hoàn thành
| + Đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu, xác thực qua OTP Gmail bảo mật | 3 | 3 | 4500000 | Đã hoàn thành
1.3 | Quản lý thẻ bài & Đồng bộ API | Tự động đồng bộ và lưu thông tin từ Pokemon API và Yugioh API | 7 | 7 | 10500000 | Đã hoàn thành
1.4 | Chợ mua bán (Marketplace) | Đăng tin bán thẻ bài, tìm kiếm, lọc theo condition, set, game, giá | 7 | 7 | 10500000 | Đã hoàn thành
1.5 | Đấu giá (Auctions & Bids) | Mở đấu giá thẻ bài, người dùng đặt giá thầu và tự động cập nhật | 7 | 7 | 10500000 | Đã hoàn thành
1.6 | Giỏ hàng & Thanh toán (Cart & Orders) | Quản lý giỏ hàng, đặt hàng, tạo đơn hàng thành công | 5 | 5 | 7500000 | Đã hoàn thành
1.7 | Bộ sưu tập & Cảnh báo giá | Quản lý bộ sưu tập cá nhân, thiết lập cảnh báo khi giá thẻ thay đổi | 5 | 5 | 7500000 | Đã hoàn thành
1.8 | Kênh người bán & Admin Dashboard | Trang seller đăng tin/quản lý và trang admin duyệt tin, quản lý user | 4 | 4 | 6000000 | Đã hoàn thành
Tổng cộng chi phí